## Tujuan & Sasaran
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
(TUJUAN & SASARAN)
Site / Area |  |  |  | Dibuat oleh, | Diperiksa oleh, |  | Disetujui oleh,
HO Balikpapan
Departemen
IT
Periode Program |  | : 2023 |  | Eko Huri Cahyono | Rachman Yulikiswanto |  | M. Reza
Tanggal Efektif |  | : 1 Januari 2023 |  | Department Head | Project/Division Manager |  | Finance Director
NO | TUJUAN |  |  | SASARAN | PROGRAM | BIAYA
1 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup HO Balikpapan |  |  | Maintenance komputer HO Balikpapan dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Service, maintenance komputer, dan housekeeping HO Balikpapan | 7000000
2 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup BO Jakarta |  |  | Maintenance komputer BO Jakarta dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Service, maintenance komputer, dan housekeeping BO Jakarta | 7000000
3 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup Site 017C |  |  | Maintenance komputer Site 017C dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Januari dan Juli | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 017C | 10000000
4 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup Site 021C |  |  | Maintenance komputer Site 021C dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Maret dan September | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 021C | 10000000
5 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup Site 023C |  |  | Maintenance komputer Site 023C dilakukan 2x dalam setahun pada bulan April dan Oktober | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 023C | 10000000
6 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat komputer mencakup perangkat keras dan lunak dapat berjalan dengan baik dan rapi di area lingkup APS Kariangau |  |  | Maintenance komputer APS Kariangau dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Service, maintenance komputer, dan housekeeping APS Kariangau | 7000000
7 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar perangkat server dapat berjalan dengan baik dan rapi |  |  | Maintenance server dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Maintenance Server dan housekeeping ruang server | 25000000
8 | Bermaksud dan bertujuan untuk mengefisiensi biaya abodemen komunikasi antar HO, BO, dan Site |  |  | Maintenance VoIP dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Maintenance VoIP | 7000000
9 | Bermaksud dan bertujuan untuk menghilangkan limit durasi penggunaan meeting zoom, recording meeting, fitur lainnya |  |  | Pembelian lisensi Zoom Berbayar Bulanan 12x dalam setahun | Pembelian lisensi Zoom Berbayar | 12000000
10 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan performa dan kapasitas server |  |  | Upgrade 5 server (resource) | Upgrade Server | 375000000
11 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan performa komputer di HO Balikpapan |  |  | Upgrade komponen PC (SSD, Win10, Office) sebanyak 25 PC | Upgrade SSD, Win 10 + Office PC HO Balikpapan | 93000000
12 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan performa komputer di BO Jakarta |  |  | Upgrade komponen PC (SSD, Win10, Office) sebanyak 23 PC | Upgrade SSD, Win 10 + Office PC BO Jakarta | 69000000
13 | Bermaksud dan bertujuan untuk memperbarui lisensi Fortigate dan tetap mendapatkan update dan fitur lainnya dengan maksimal |  |  | Renewal Fortigate 1x dalam setahun | Renewal Fortigate | 50000000
14 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan performa UPS di ruang server |  |  | Peremajaan Baterai UPS di ruang server sebanyak 7 UPS | Peremajaan Baterai UPS Server | 16800000
15 | Bermaksud dan bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas kelistrikan di HO Balikpapan area ruang server |  |  | Maintenance kelistrikan HO Balikpapan di area ruang server 2x dalam setahun pada bulan Juni dan Desember | Maintenance Kelistrikan Ruang Server | 24000000
15 | Bermaksud dan bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas kelistrikan di HO Balikpapan area stabilizer dan ATS |  |  | Maintenance stabilizer dan ATS HO Balikpapan 4x dalam setahun | Maintenance Stabilizer dan ATS | 20000000
16 | Bermaksud dan bertujuan untuk menyimpan cadangan basis data aplikasi SAP sebagai salah satu cara untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang atau rusak |  |  | Penambahan 1x server storage untuk redundant backup database | Pembelian Server Storage | 200000000
17 | Bermaksud dan bertujuan untuk menyimpan cadangan basis data setiap aplikasi sebagai salah satu cara untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang atau rusak |  |  | Backup database dilakukan 12x dalam setahun setiap bulan | Backup Database | -
18 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi prosedur, serta menyesuaikan prosedur dengan kondisi pekerjaan terkini |  |  | Review dan Evaluasi SOP dilakukan 12x dalam setahun setiap bulan | Review dan Evaluasi SOP | -
19 | Bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan prosedur departemen lain yang menjadi acuan, sehingga prosedur menjadi lebih terstandar |  |  | Literasi SOP dilakukan 12x dalam setahun setiap bulan | Literasi SOP | -
20 | Bermaksud dan bertujuan untuk meninjau ulang IBPR dengan melihat adanya perubahan manajemen seperti penambahan aktivitas baru, alat kerja baru, dan lain-lain |  |  | Review dan Evaluasi IBPR dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Mei dan November | Review dan Evaluasi IBPR | -
21 | Bermaksud dan bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian program kerja dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang sudah dibuat. |  |  | Review dan Evaluasi TSP dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Juni dan Desember | Review dan Evaluasi TSP | -
22 | Bermaksud dan bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan perundangan. |  |  | Review dan Evaluasi List Perundangan dilakukan 2x dalam setahun pada bulan Januari dan Juli | Review dan Evaluasi List Perundangan | -
23 | Bermaksud dan bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman terkait kebijakan perusahaan |  |  | Literasi Kebijakan Perusahaan dilakukan dalam 2x dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus | Literasi Kebijakan Perusahaan | -
24 | Bermaksud dan bertujuan untuk mengukur aktivitas karyawan agar sesuai dengan Prosedur, JSA, atau IK sehingga semua tindakan tidak aman dari aktivitas tersebut dapat teridentifikasi |  |  | Observasi Terencana dilakukan 12x dalam setahun setiap bulan | Observasi Terencana | -
25 | Bermaksud dan bertujuan untuk menilai kinerja vendor dan menentukan tindak lanjut atas hal-hal yang diperlukan untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan sesuai kriteria perusahaan |  |  | Evaluasi Vendor dilakukan 1x setahun di bulan Januari | Evaluasi Vendor | -
26 | Bermaksud dan bertujuan untuk melihat kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang karyawan |  |  | Review Job Description dilakukan 1x setahun di bulan Januari | Review Job Description | -
26 | Bermaksud dan bertujuan untuk memastikan semua dokumen relevan dan terdokumentasi |  |  | Upload Dokumen ke ARKA Library dilakukan 12x dalam setahun setiap bulan | Upload Dokumen ke ARKA Library | -
27 | Bermaksud dan bertujuan untuk mengurangi perangkat IT yang sudah rusak atau tidak bisa digunakan kembali. |  |  | Pemusnahan Perangkat IT dilakukan 2x dalam setahun | Pemusnahan Perangkat IT | -

## Program
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
(RENCANA PROGRAM)
NO | PROGRAM | JADWAL PELAKSANAAN | [23 empty] | KETERCAPAIAN | RINCIAN BIAYA | PENANGGUNG JAWAB
|  | QUARTER I | [5 empty] | QUARTER II | [5 empty] | QUARTER III | [5 empty] | QUARTER IV
|  | JAN |  | FEB |  | MAR |  | APR |  | MEI |  | JUN |  | JUL |  | AGU |  | SEP |  | OKT |  | NOV |  | DES
|  | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
1 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping HO Balikpapan |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 7000000 | Suyanto & Fadhlan
2 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping BO Jakarta | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 7000000 | Erick
3 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 017C | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 10000000 | Suyanto & Fadhlan
4 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 021C | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 10000000 | Erick
5 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping Site 023C |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 10000000 | Suyanto & Fadhlan
6 | Service, maintenance komputer, dan housekeeping APS Kariangau |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 7000000 | Suyanto & Fadhlan
7 | Maintenance Server dan housekeeping ruang server | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 25000000 | Eko
8 | Maintenance VoIP | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 7000000 | Suyanto
9 | Pembelian lisensi Zoom Berbayar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12000000 | Eko
10 | Upgrade Server |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 375000000 | Eko
11 | Upgrade SSD, Win 10 + Office PC HO Balikpapan | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 93000000 | Suyanto & Fadhlan
12 | Upgrade SSD, Win 10 + Office PC BO Jakarta | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 69000000 | Erick
13 | Renewal Fortigate | 1 | [24 empty] | 50000000 | Eko
14 | Peremajaan Baterai UPS Server |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16800000 | Eko
15 | Maintenance Kelistrikan Ruang Server | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 24000000 | Eko
15 | Maintenance Stabilizer dan ATS | [25 empty] | 20000000 | Eko
16 | Pembelian Server Storage | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 200000000 | Eko
17 | Backup Database | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - | Eko, Hendik, & Frizky
18 | Review dan Evaluasi SOP | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - | All IT
19 | Literasi SOP | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - | All IT
20 | Review dan Evaluasi IBPR | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | - | All IT
21 | Review dan Evaluasi TSP | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | - | All IT
22 | Review dan Evaluasi List Perundangan | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | - | Erick
23 | Literasi Kebijakan Perusahaan |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | - | Frizky
24 | Observasi Terencana | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - | Eko
25 | Evaluasi Vendor | 1 | [24 empty] | - | Eko
26 | Review Job Description | 1 | [24 empty] | - | Eko
26 | Upload Dokumen ke ARKA Library | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - | All IT
27 | Pemusnahan Perangkat IT |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | - | Suyanto